## Sheet1
| Description | Week beginning
|  | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-22
1 | Literature review | bar: 2020-03-02 to 2020-03-16
2 | Compute grid of stellar models | bar: 2020-03-02 to 2020-03-09
3 | Cross-match dataset with Gaia | bar: 2020-03-02
4 | Preliminary method on MS stars | bar: 2020-03-09 to 2020-03-16
5 | Train ANN on full grid | bar: 2020-03-16 to 2020-03-23
6 | Construct and run HBM | bar: 2020-03-30 to 2020-04-06
7 | Analyse results and uncertainties | bar: 2020-04-13 to 2020-04-27
8 | Review method and repeat | bar: 2020-05-04 to 2020-05-25
9 | Write paper | bar: 2020-05-25 to 2020-06-22
[5 empty] | M1 |  |  | M2 |  |  | M3 |  |  | M4a |  | M4b |  | M5